ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Тема работы

Разработка плана внедрения. Определение целей внедрения. План внедрения и его содержимое. Основные этапы работ при внедрении. Оценка сроков выполнения работ по внедрению.

Цель работы

Научиться разрабатывать реалистичный план внедрения программного обеспечения с учётом цели внедрения, последовательности работ, зависимостей между этапами, параллельного выполнения работ, ответственных лиц и сроков запуска системы.

Задачи работы

1. Определить последовательность работ, необходимых для внедрения информационной системы.

2. Проанализировать зависимости между этапами и определить, какие работы можно начать только после завершения других.

3. Определить работы, которые можно выполнять параллельно.

4. Составить календарный план внедрения на основе заданных длительностей.

5. Назначить ответственных за основные работы.

6. Рассчитать общий срок внедрения с учётом зависимостей.

7. Определить этап или последовательность этапов, наиболее влияющих на дату запуска.

8. Сформулировать одну конкретную цель внедрения.

9. Проанализировать влияние одной непредвиденной проблемы на календарный план.

10. Предложить способ уменьшения возникшей задержки.

11. Собрать результаты в единый краткий план внедрения.

12. Проверить полученный план на реалистичность и полноту.

Оборудование и программное обеспечение

Компьютер; Microsoft Word. Microsoft Excel или аналогичный табличный редактор можно использовать для построения календаря, но это необязательно.

Форма выполнения

Индивидуально или в парах.

1. Краткая теория

План внедрения нужен для того, чтобы заранее определить, какие работы необходимо выполнить, в какой последовательности они выполняются, кто за них отвечает и сколько времени потребуется.

При оценке сроков нельзя просто сложить продолжительность всех работ. Некоторые этапы зависят друг от друга, а некоторые можно выполнять одновременно. Поэтому сначала определяют зависимости, затем распределяют работы по времени и только после этого определяют дату запуска.

Зависимость между работами означает, что одна работа не может начаться до выполнения другой. Например, перенос данных нельзя выполнить до подготовки базы данных, а финальный запуск нельзя проводить до завершения критического тестирования.

Параллельные работы — это работы, которые могут выполняться одновременно, потому что они не блокируют друг друга. Использование параллельных работ позволяет сократить общий календарный срок внедрения.

В этой работе вы будете работать именно с логикой планирования: сначала определите, что и в каком порядке делать, затем распределите работы по дням и только после этого оцените дату запуска.

2. Исходная ситуация — «Внедрение за 10 дней»

Представьте, что вы вошли в команду внедрения небольшой компании. Компания решила заменить старую систему учёта оборудования новой веб-системой.

Руководитель проекта поставил условие: новая система должна начать использоваться через 10 рабочих дней. Вам передали перечень необходимых работ, но календарный план ещё не составлен.

В команде есть:

руководитель проекта — контролирует ход внедрения;

системный администратор — готовит сервер и рабочую среду;

разработчик — устанавливает и при необходимости дорабатывает систему;

администратор базы данных — отвечает за БД и перенос данных;

специалист технической поддержки — помогает с обучением и подготовкой пользователей;

представитель пользователей — участвует в проверке удобства и основных функций.

3. Исходные работы и ограничения

Ниже приведён список работ. Для каждой работы указана длительность и зависимость. Используйте эти данные при составлении плана.

| № | Работа | Длительность | Зависит от | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить сервер и рабочую среду | 2 дня | — | Готовая среда | Системный администратор |
| 2 | Установить новую систему | 1 день | 1 | ПО установлено | Разработчик |
| 3 | Настроить базу данных | 2 дня | 1 | БД готова | Администратор БД |
| 4 | Подготовить и проверить данные для переноса | 2 дня | — | Данные готовы | Администратор БД |
| 5 | Перенести данные в новую систему | 1 день | 3 и 4 | Данные перенесены | Администратор БД |
| 6 | Настроить пользователей и права доступа | 1 день | 2 | Пользователи настроены | Разработчик |
| 7 | Провести функциональное тестирование | 2 дня | 5 и 6 | Основные функции проверены | Представитель пользователей |
| 8 | Обучить пользователей | 1 день | 2 | Пользователи обучены | Специалист поддержки |
| 9 | Исправить критические ошибки, найденные при тестировании | 1–2 дня | 7 | Критические ошибки устранены | Разработчик |
| 10 | Ввести систему в эксплуатацию | 1 день | 7, 8, 9 | Система запущена | Руководитель проекта |

Важно: работа №4 может выполняться независимо от подготовки сервера. Работы №3 и №4 могут выполняться параллельно после начала проекта. Обучение пользователей может идти параллельно с частью других работ. Однако финальный запуск возможен только после выполнения всех критически важных условий.

4. Задание 1. Разберите зависимости

Для каждой работы определите, почему она зависит от указанного этапа. Необходимо объяснить логику, а не просто переписать номер зависимости.

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Без готовой серверной среды невозможно установить программное обеспечение. | Готовая рабочая среда и сервер. |
| 3 | 1 | Настройка базы данных требует подготовленного сервера и рабочей среды. | Готовая серверная среда. |
| 5 | 3 и 4 | Перенос данных возможен только после настройки БД и подготовки исходных данных. | Настроенная БД и подготовленные данные. |
| 6 | 2 | Настройка пользователей и прав возможна только после установки системы. | Установленная система. |
| 7 | 5 и 6 | Функциональное тестирование требует перенесённых данных и настроенных пользователей. | Перенесённые данные и настроенные права доступа. |
| 9 | 7 | Исправление критических ошибок возможно только после их выявления при тестировании. | Результаты функционального тестирования. |
| 10 | 7, 8, 9 | Запуск возможен только после проверки функций, обучения пользователей и устранения критических ошибок. | Проверенные функции, обученные пользователи, исправленные ошибки. |

5. Задание 2. Найдите параллельные работы

Определите минимум две пары работ, которые можно выполнять одновременно. Для каждой пары объясните, почему одна работа не блокирует другую.

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Работа 1 + Работа 4 | Да | Работа 4 не зависит от сервера, обе могут начинаться одновременно с первого дня. |
| Работа 2 + Работа 3 | Да | Обе зависят только от работы 1 и не блокируют друг друга. |
| Работа 6 + Работа 8 | Да | Обе зависят от установки системы (работа 2) и могут выполняться одновременно. |

6. Задание 3. Сформулируйте цель внедрения

Сформулируйте одну цель внедрения. Она должна описывать ожидаемый результат для компании, а не отдельное действие.

Пример действия: «Установить новую систему».

Пример цели: «Обеспечить переход компании на единую систему учёта оборудования с сохранением существующих данных».

Ваша цель:

Обеспечить переход компании на новую веб-систему учёта оборудования с сохранением всех существующих данных и подготовкой пользователей к самостоятельной работе в системе.

Да, удалось завершить внедрение за 10 рабочих дней.

Система реально готова к запуску на 10-й день (при использовании 1 дня на исправление ошибок).

7. Задание 4. Составьте календарный план

Распределите все работы по 10 рабочим дням. Можно указывать несколько работ в один день, если они выполняются параллельно. Учитывайте длительность и зависимости.

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (начало), 4 (начало) | Системный администратор, Администратор БД | Начата подготовка сервера и данных |
| 2 | 1 (завершение), 4 (завершение) | Системный администратор, Администратор БД | Среда готова, данные подготовлены |
| 3 | 2, 3 (начало) | Разработчик, Администратор БД | Система установлена, начата настройка БД |
| 4 | 3 (завершение), 6, 8 | Администратор БД, Разработчик, Специалист поддержки | БД готова, пользователи настроены, обучение проведено |
| 5 | 5 | Администратор БД | Данные перенесены |
| 6 | 7 (начало) | Представитель пользователей | Начато функциональное тестирование |
| 7 | 7 (завершение) | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| 8 | 9 | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 9 | — (запас) | — | Запасной день на случай задержек |
| 10 | 10 | Руководитель проекта | Система введена в эксплуатацию |

8. Задание 5. Проверьте срок запуска

После составления календаря ответьте на вопросы:

Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней?

В какой день система реально готова к запуску?

Какие работы определили общий срок?

Какие работы удалось выполнить параллельно?

Есть ли запас времени перед запуском?

Ответы:

Общий срок определили работы критического пути: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 -10.

Параллельно удалось выполнить: работы 1 и 4, 2 и 3, 6 и 8.

Да, есть запас времени — 1 день (день 9), если исправление ошибок занимает 1 день.

Выполнить повторный перенос в ускоренном режиме с привлечением дополнительных ресурсов, сократить объём тестирования до критических функций.

Использовать предусмотренный запасной день (день 9) для компенсации задержки.

9. Задание 6. Найдите «узкое место»

Определите работу или цепочку работ, задержка которой сильнее всего повлияет на дату запуска.

Узкое место: Цепочка работ 1-3 - 5 - 7 - 9 -10

Самым сложным при планировании оказалось правильно определить зависимости и критический путь, чтобы не нарушить обязательную последовательность работ.

Почему именно оно: Любая задержка в этой последовательности напрямую сдвигает дату запуска, так как нет параллельных альтернатив для этих этапов.

Простое сложение длительностей всех работ даёт завышенный срок, потому что игнорирует возможность параллельного выполнения независимых этапов.

На сколько может сдвинуться запуск: На длительность задержки (1–2 дня и более).

Оценка сроков зависит от зависимостей, так как результаты одних работ являются обязательным условием для начала других, и задержка на раннем этапе влияет на всю цепочку.

Как снизить риск задержки: Начать подготовку данных раньше, выделить доп. ресурсы на БД и тестирование, предусмотреть буфер времени.

Важно заранее выявлять узкие места (критический путь) и предусматривать запас времени на случай непредвиденных проблем.

10. Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выберите ОДИН вариант:

Сервер подготовили на 2 рабочих дня позже.

При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Тестирование выявило критическую ошибку авторизации.

Пользователи не успели пройти обучение.

Руководитель попросил добавить новую функцию непосредственно перед запуском.

Выбранная проблема: При переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Какие этапы затронуты: Работа 5 (перенос), затем 7, 9 и 10.

Какие сроки изменятся: Работа 5 увеличивается на 1 день, запуск сдвигается на 1 день (используется запас).

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку:

Параллельное выполнение работ, не блокирующих друг друга, позволяет уложиться в жёсткие календарные сроки внедрения.

11. Задание 8. Пересоберите план

После выбранной проблемы измените свой календарь так, чтобы запуск состоялся максимально близко к исходному сроку. Если уложиться в 10 дней невозможно, укажите новую дату и объясните почему.

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (начало), 4 (начало) | Системный администратор, Администратор БД | Без изменений |
| 2 | 1 (завершение), 4 (завершение) | Системный администратор, Администратор БД | Без изменений |
| 3 | 2, 3 (начало) | Разработчик, Администратор БД | Без изменений |
| 4 | 3 (завершение), 6, 8 | Администратор БД, Разработчик, Специалист поддержки | Без изменений |
| 5 | 5 (первая попытка) | Администратор БД | Обнаружена ошибка при переносе |
| 6 | 5 (повторный перенос) | Администратор БД | Повторный перенос данных |
| 7 | 7 (начало) | Представитель пользователей | Сдвинуто на 1 день |
| 8 | 7 (завершение) | Представитель пользователей | Сдвинуто на 1 день |
| 9 | 9 | Разработчик | Использован запасной день |
| 10 | 10 | Руководитель проекта | Запуск в срок благодаря запасу |

12. Итоговый мини-план внедрения

Соберите итоговый вариант в одной таблице. Он должен быть коротким, но содержать всю необходимую информацию.

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Подготовить сервер и среду | Дни 1–2 | Системный администратор | Готовая среда |
| 2. Данные | Подготовить и проверить данные | Дни 1–2 | Администратор БД | Данные готовы |
| 3. Установка | Установить систему, настроить БД и пользователей | Дни 3–4 | Разработчик, Админ БД | Система и БД готовы |
| 4. Миграция | Перенести данные | День 5 | Администратор БД | Данные перенесены |
| 5. Тестирование | Функциональное тестирование | Дни 6–7 | Представитель пользователей | Функции проверены |
| 6. Обучение | Обучить пользователей | День 4 | Специалист поддержки | Пользователи обучены |
| 7. Исправления | Исправить критические ошибки | День 8 | Разработчик | Ошибки устранены |
| 8. Запуск | Ввести систему в эксплуатацию | День 10 | Руководитель проекта | Система запущена |

13. Итоговый вывод

Сформулируйте 3–5 предложений о том, что оказалось самым сложным при планировании внедрения и почему оценка сроков зависит от зависимостей между работами.

Ответ: Сложным оказалось правильно определить зависимости и критический путь, чтобы не нарушить последовательность работ. Оценка сроков зависит от зависимостей, потому что задержка на одном этапе сдвигает все последующие. Параллельное выполнение независимых работ позволяет сократить общий срок внедрения.

14. Контрольные вопросы

1. Что такое план внедрения?

2. Почему этапы внедрения имеют зависимости?

3. Какие работы можно выполнять параллельно?

4. Почему простое сложение длительностей всех работ может дать неправильный срок?

5. Что такое узкое место в плане?

6. Почему важно назначать ответственного за каждый этап?

7. Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка?

8. Чем цель внедрения отличается от конкретной работы?

Ответы на контрольные вопросы:

1. План внедрения — это документ, определяющий перечень работ, их последовательность, ответственных лиц и сроки для успешного запуска информационной системы.

2. Этапы имеют зависимости, потому что результаты одних работ являются входными данными или обязательными условиями для начала других (например, нельзя переносить данные до настройки базы данных).

3. Можно выполнять параллельно работы без взаимных зависимостей: подготовка сервера и подготовка данных; установка системы и настройка БД; настройка пользователей и обучение.

4. Простое сложение длительностей даёт неправильный срок, так как не учитывает параллельное выполнение независимых работ, что позволяет сократить общий календарный срок.

5. Узкое место работа или цепочка работ, задержка которой сильнее всего влияет на дату завершения проекта.

6. Назначение ответственного важно для чёткого распределения ответственности, контроля выполнения и быстрой реакции на возникающие проблемы.

7. При обнаружении критической ошибки нужно внести этап исправления в план, скорректировать сроки последующих работ, при необходимости перераспределить ресурсы или сдвинуть дату запуска.

8. Цель описывает ожидаемый бизнес-результат для компании в целом, а конкретная работа отдельное техническое или организационное действие в рамках плана внедрения.

15. Что сдаём

Один файл Word с заполненными таблицами и ответами. Если календарь удобнее сделать в Excel, его можно приложить отдельно, но итоговый мини-план должен быть представлен в работе.

Самопроверка перед сдачей

☐ Цель внедрения сформулирована как ожидаемый результат.

☐ Зависимости между работами учтены.

☐ Определены работы, которые можно выполнять параллельно.

☐ Составлен календарь.

☐ Общий срок рассчитан с учётом зависимостей.

☐ Назначены ответственные.

☐ Найдено узкое место.

☐ Рассмотрена одна непредвиденная проблема.

☐ После изменения ситуации план пересобран.

☐ Итоговый план содержит этап, срок, ответственного и результат.